## Sheet1
프로젝트명 | 이상반응 인식 방범 ai 웹서비스
팀명 | 이미지처리
팀원 | 이이삭(팀장) |  | 김시아 |  | 신혜수 |  | 장하영 |  | 김대호
역할 | 모델링 |  | 프론트엔드 |  | 백엔드 |  | 모델링
날짜 | 일일 진행 사항 | 특이사항 (Help) | 일일 진행 사항 | 특이사항 (Help) | 일일 진행 사항 | 특이사항 (Help) | 일일 진행 사항 | 특이사항 (Help) | 일일 진행 사항 | 특이사항 (Help)
2020-09-10 | yolo, opencv로 객체인식후 시간 카운트중 |  | 욜로를 이용한 웹캠 객체인식을 통해 사람이 감지됐을 때 체류시간 코딩 중 |  | 웹 서비스를 위한 서버 환경 설정 진행중 |  | 깃허브 이제야 학습함,opencv 공부 중,딥러닝 수학 복습중
2020-09-11 | 사용 api 및 모델링 서칭 |  | 웹 구현 관련 환경 설정 |  | Django gunicorn, nginx 환경설정 |  | 프로젝트를 위한 전반적인 과정 스터디
2020-09-12 | teachable machine 으로 모델생성 및 기본적인 웹html 제작 |  | 프로젝트 디자인 설계 |  | 서버 제작 |  | 텐서플로우 공부 및 css 공부
2020-09-13 | 개인정비 및 텐서플로우 공부 |  | 프로젝트 디자인 설계 |  | 서버 제작 |  | 텐서플로우 공부
2020-09-14 | 모델링 함수 최적화, 웹캠기능 추가 |  | 프로젝트 디자인 프로토타입 제작 |  | 티쳐블 머신 서버 구동시 발생 오류 해결 삽질 |  | 웹캠 삽질, 딥런 js 코드 삽질
2020-09-15 | webcam close, 웹디자인 초안 구상참여 |  | 웹 디자인 구현 |  | 서버 배포 삽질 |  | 텐스플로우 공부, 무한코딩 고민
2020-09-16 | timecheck fucntion완료, 카카오메세지api |  | 전반적인 frontend 제작 |  | 서버 구현 완료, django Authentication |  | train,test 모델링 구상
2020-09-17 | 카카오API,train,test 모델 제작 |  | 프론트엔드 진행중 |  | 데이터베이스 제작 |  | train,test 모델 제작
2020-09-18 | 중간점검 및 회의 |  | 중간점검 및 회의 |  | 중간점검 및 회의 |  | 중간점검 및 회의
2020-09-19 | 카카오api |  | 반응형 웹구현 |  | 반응형 웹구현 |  | train,test 모델 제작
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-23